## Tabelle1
Zeitplan Bachelorarbeit
Beginn 01.02.2019
| Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. Grundlagenermittlung
Allgemeine Recherche
Recherche zu benötigter Hard- und Software
2. Konzeptionierung
Hardwarekonzept erstellen
Softwarekonzept erstellen
Finales Konzept des Systems erstellen
3. Realisierung
Einrichtung der benötigten Softwarepakete
Systemaufbau fertigstellen
Test der Softwarepakete und der Hardware auf Funktion
Programmierung zusätzlicher Software
Einleitung und Grundlagenkapitel der schriftlichen Arbeit schreiben
4. Tests und Fehlersuche
Test an der Anwendung "TurtleSim" durchführen
Tests in der Simulation durchführen
Fehlersuche und Fehlerbehebung
Hauptteil der schriftlichen Arbeit schreiben
5. Inbetriebnahme und Optimierung
Inbetriebnahme Roboterarm
Fehlersuche und Optimierung
Schlussteil der schriftlichen Arbeit schreiben und gesamte Arbeit überarbeiten
6. Abschlussphase
Erste Korrektur, sprachliche Überarbeitung und Quellen überprüfen
Korrekturlesen(lassen) und einarbeiten der Korrekturhinweise
Letzte Korrektur
Drucken, Binden, DVD Brennen und Abgabe
Pufferzeit
Späteste Abgabe 28.06.2019